TERME DE REFERENCES

MISSION DE TERRAIN POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PAATF-CAE

- Contexte et justification

Le Programme Appui à l’amélioration de la Transparence des finances publiques dans les ministères en charge de l’économie, des finances, et dans les Communes amies des enfants de l’UNICEF » (PAATF-CAE). Les activités du projet sont centrées sur les Communes amies de l’enfant soutenues par l’UNICEF pour optimiser leurs interventions. Il est question de déterminer avec les Maires, les meilleures actions d’accompagnement, en lien avec l’agenda des Communes.

Pour mémoire, le 11 juillet 2018, le Gouvernement a adopté la loi n°2018/011 portant Code de Transparence et de Bonne Gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun (CTBG). Cette loi recommande dans son chapitre VIII, l’information exhaustive du public sur l’ensemble des activités budgétaires et extrabudgétaires ainsi que sur les grandes étapes de la procédure budgétaire, leurs enjeux économiques, sociaux et financier. Obligation est faite de publier des informations sur les finances publiques dans un délai approprié, arrêté par le calendrier de diffusion, avec la participation de la presse et de l’ensemble de la société civile aux débats public mais aussi sur les sites internet des administrations. A cet effet, dans le but de Contribuer à améliorer la gouvernance dans les Ministères et les communes amies des enfants et renforcer les capacités des acteurs au niveau central et au niveau local pour une meilleure gestion des finances publiques. Ainsi, après la première phase de lancement pour la présentation du projet dans les communes cibles. AfroLeadership poursuit ces activités inscrites dans le plan d’action du programme afin d’atteindre les objectifs assignés dans les communes amies des enfants concernés: Mandjou, Garoua-Boulai, Djohong, Lagdo, Mokolo

2- Objectifs et résultats de la Mission

- Développer des outils de plaidoyer et de communication budgétaire pour une meilleure intégration des jeunes dans la participation citoyenne

- Les Outils de plaidoyer sont développés sur la base des évidences.

- Former et accompagner les Organisations de la Société Civile sur l'utilisation des plateformes d'information, le contrôle citoyen citoyen

- Faciliter l’installation d’une plateforme de dialogue pour organiser les comités de quartier / villages en vue de la participation citoyenne

- Les comités de quartier/village sont installés /La plateforme numérique de dialogue est développé, configuré et alimenté pour chaque Commune.

- Accompagner les Communes concernées à disposer d’un site Internet, d’une plateforme de vulgarisation budgétaire et d’une plateforme de participation citoyenne

- La plateforme numérique de vulgarisation est développée, configuré et alimenté pour chaque Commune

- Le Site Internet est développé, configuré et alimenté pour chaque Commune.

- La plateforme numérique de participation citoyenne est développé, configuré et alimenté pour chaque Commune

3- Cibles

- Exécutif Communal

- SG, RM

- Personnel communal (Équipe technique)

- Organisations de la Société Civile.

4- Date et lieu de l’activité

Cette activité va se dérouler à la Commune de Garoua- Boulai de la période allant du 19 au 21 Août 2025

5- Proposition de l’agenda

| Jours | Activités | Responsables |
| --- | --- | --- |
| Jour 1 | Jour 1 |  |
|  | - Arrivée à la commune - Echange avec les responsables - Mise en place de l’équipe technique de travail de la commune - Mise en place des Organisations de la société civile choisi par la commune - Préparation de la salle pour la formation. | Commune/Equipe technique/ Expert |
|  | Formation (équipe mis sur pieds pas la commune) à l'administration du site internet et la gestion des contenus. | Expert/ Equipe technique |
| Jour 2 | Jour 2 |  |
|  | - Arrivée des participant(e)s | Expert/Equipe |
|  | - Ouverture des travaux : - Mots de bienvenue et introductifs - Présentation des participant(e)s | Expert /Equipe |
|  | - Formation à l'administration de la plateforme de transparence budgétaire, au formatage des données et à leur intégration dans le système. | Expert/ Equipe |
|  | - Formation à l'administration de la plateforme de participation citoyenne, intégration des comités de quartier/village et des processus participatifs en cours dans la commune. | Expert/ Equipe |
| Jour 3 | Jour 3 |  |
|  | - Formation des OSCs à l'utilisation des plateformes d'information et au contrôle citoyen. | Expert/Equipe technique |
|  | - Intégration des retours et finalisation de la personnalisation des aspects techniques des outils numériques par l'équipe technique du projet. | Expert |
|  | - Initiation de la procédure d'obtention du nom de domaine de la commune en .cm | Expert/ Commune |
|  | - Rétrocession et réception des outils numériques par la commune (site Internet, plateforme de vulgarisation budgétaire et plateforme de participation citoyenne) | Maire, SG, RM, Equipe technique, OSC. Personnel communal |
|  | Fin |  |